Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha, hemos completado las fases iniciales de "Análisis de Requerimientos" y "Diseño del Sistema”, logrando cumplir el primer objetivo específico de modelar la arquitectura del proyecto "Dulce Osadía". La fase de "Programación de módulos" se encuentra en un 60% de avance funcional. Durante esta fase de desarrollo, detectamos que la metodología en cascada, si bien fue útil para el diseño inicial, presentaba rigideces. Específicamente, fomentó la priorización del desarrollo por sobre la documentación, generando un desfase. Para gestionar de manera más eficiente el 40% restante, integrar la documentación pendiente y adaptarnos mejor a posibles ajustes, el equipo ha decidido pivotar y adoptar la metodología ágil Scrum para el resto del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | gestionar de manera más eficiente el 40% restante del proyecto. |
| Metodología | Scrum |
| Evidencias de avance | https://github.com/crlavin/Capstone_DulceOsadia, muestra el avance del 60% de los módulos funcionales (Gestión de recetas, Inventario, Catálogo, etc.) Demuestra el trabajo de desarrollo completado, correspondiente a la fase de "Programación de módulos". El 40% restante está desglosado en Historias de Usuario, y la inclusión de la "Deuda Técnica" (documentación pendiente) como ítems priorizables. Esta evidencia da cuenta del ajuste metodológico a Scrum y presenta el nuevo plan de trabajo para completar el 100% del proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de Software Diseño de Sistemas Desarrollo de Software Seguridad y Control de Calidad Implementación y Despliegue Documentación Técnica Gestión de Proyecto | Análisis de requerimientos Modelado de base de datos y arquitectura Programación de módulos del sistema Pruebas y validación Instalación en entorno web Elaboración de manuales y documentación Planificación y seguimiento | Entrevistas, etc. Software de modelado Entorno de desarrollo, BD Herramientas de testing Hosting, BD en la nube Documentos Word, PDF Hojas de cálculo, Gantt | 1 semana 1 semana 3 semanas 1 semana 1 semana 1 semana Todo el semestre | Integrante 1 y 2 Integrante 1 y 2 Integrante 1 y 2 Integrante 1 y 2 Integrante 1 y 2 Integrante 1 y 2 Integrante 1 y 2 | Sirvió como base para el Product Backlog. Arquitectura base completada. ya no es una sola actividad, sino que se divide en Historias de Usuario para Sprints de 1-2 semanas. Las pruebas ahora son continuas y se realizan dentro de cada Sprint. Scrum permite entregas incrementales (potenciales despliegues) al final de cada Sprint. Se incorpora al Product Backlog como Deuda Técnica y se integra en la "Definition of Done" para nuevos desarrollos. (Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Review, Retrospective) y un tablero Kanban/Scrum | Completado Completado Ajustada Ajustada Ajustada Con retraso / Ajustada Ajustada | Sin ajustes. Sin ajustes. El 60% se completó. El 40% restante se reformula. Actividad eliminada como fase final. Se mantiene como objetivo final Esta actividad es la causa del ajuste. Se reemplaza la Carta Gantt por las ceremonias de Scrum |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: La Claridad del Diseño Inicial: Las fases de "Análisis de requerimientos" y "Modelado de base de datos" ejecutadas con el modelo en cascada fueron sólidas y nos dieron un norte claro para el desarrollo. La Autonomía del Equipo: La distribución equitativa de tareas entre los miembros funcionó bien para la codificación pura. Factores de Dificultad (Obstáculos): Rigidez de la Metodología en Cascada: El plan original trataba la "Elaboración de manuales" como una fase tardía. Esto provocó que, al priorizar la "Programación de módulos", la documentación se descuidara, generando una deuda técnica. El modelo en cascada no nos dio flexibilidad para gestionar este desequilibrio. Acciones para Solucionar: La adopción de Scrum es la acción correctiva. Esta metodología fuerza la visibilidad de todo el trabajo (incluida la documentación) y la integra en ciclos cortos (Sprints), evitando que se acumulen retrasos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Plan de Trabajo (Cascada) Eliminado: El plan de trabajo secuencial y la Carta Gantt se eliminan como herramientas de gestión principal. Actividades Ajustadas (Reemplazadas por Scrum): Las actividades monolíticas como "Programación de módulos" (3 semanas) y "Pruebas" (1 semana) se reemplazan por un Product Backlog (lista de pendientes priorizada) y Sprints (bloques de tiempo fijos). Esto permite mayor flexibilidad, adaptación y asegura que la calidad (pruebas) y la documentación sean parte del desarrollo diario, no una ocurrencia tardía.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividad Retrasada: "Elaboración de manuales y documentación". Como se describió, fue un efecto secundario de la metodología en cascada, donde el equipo se enfocó en el desarrollo funcional (60%) visible, posponiendo la documentación. Estrategia para Avanzar (Scrum): La documentación del 60% existente se ha ingresado al Product Backlog como "Deuda Técnica". El equipo (junto al Docente/Product Owner) priorizará estas tareas en los próximos Sprints. Para el 40% restante, se establece una "Definition of Done" (Definición de Hecho): ninguna historia de usuario se considerará "terminada" hasta que su funcionalidad esté probada Y documentada.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.