## Plan de costos
Costos RRHH | Personal | Pago x hora | Aguinaldo | Cantidad horas | Total | Item | Total
Scrum Master | Cristian Lavín | 10000 | 0 | 325 | 3250000 | Costos RRHH | 15100000
Product Owner | Martin Trujillo | 10000 | 0 | 325 | 3250000 | Equipos e infraestructura | 352000
Frontend Developer | Martin Trujillo | 12000 | 0 | 325 | 3900000 | Gastos generales e improvistos | 390000
Backend Developer | Cristian Lavín | 12000 | 0 | 325 | 3900000 | Gastos comunes | 100000
QA Tester | Ambos | 8000 | 0 | 100 | 800000 |  | 15942000
Equipos e infraestructura | Descripción | Costo unitario o por mes | Cantidad unidad o mes | Total
Hosting Web | Servicio para publicar la plataforma | 60000 | 1 | 60000
Hosting Base de Datos | Servicio adicional MySQL | 40000 | 1 | 40000
Dominio .cl | Dominio “dulceosadia.cl” | 12000 | 1 | 12000
Internet | Plan mensual de cada integrante (2 × $20.000 × 4 meses) | 20000 | 8 | 160000
Herramientas de diseño | Canva Pro / Figma | 10000 | 4 | 40000
Herramientas de colaboración | Zoom, Google Drive, GitHub | 10000 | 4 | 40000
Gastos generales e imprevistos | Precio unitario | Cantidad | Total
Transporte para reuniones puntuales | 3000 | 20 | 60000
Imprevistos de desarrollo | 100000 | 1 | 100000
Reserva técnica (errores, retrabajos) | 200000 | 1 | 200000
Servicios de prueba de carga | 30000 | 1 | 30000
Gastos comunes | Precio unitario | Cantidad de meses | Total
Luz | 15000 | 4 | 60000
Comunicaciones (WhatsApp / datos) | 10000 | 4 | 40000

## Flujo de caja
Antedecentes | [15 empty] | Inversion | -34000000
Presupuesto | 35000000 | [14 empty] | Flujo 1 | 34132323.5294
Costo del proyecto | 15942000 | [14 empty] | Flujo 2 | 30491147.0588
Prestamo a solicitar | 34000000 | [14 empty] | Flujo 3 | 27502115.5882
[16 empty] | Flujo 4 | 20527584.1176
[16 empty] | Flujo 5 | 24239935
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Total | Flujo 6 | 20906580
Egresos | [15 empty] | Flujo 7 | 20906580
Costos RRHH | 3552941.1765 | 3552941.1765 | 3552941.1765 | 3552941.1765 | 888235.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100000 | Flujo 8 | 17573225
Equipos e infraestructura | 132000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | Flujo 9 | 14239870
Gastos generales e improvistos | 168235.2941 | 68235.2941 | 68235.2941 | 68235.2941 | 17058.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | Flujo 10 | 14239870
Gastos comunes | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | Flujo 11 | 10906515
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 30000195 | Flujo 12 | 7573160
Total egresos | 3853176.4706 | 3641176.4706 | 6974531.4706 | 6974531.4706 | 4258649.1176 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 3333355 | 45702195 | Flujo 13 | 7573160
[16 empty] | Flujo 14 | 4239805
Ingresos
Cuota 1 pago proyecto | 3985500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 3985500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestamo | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TIR | 0.86742
Total ingresos | 37985500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VAN | 13915767.8867
Flujo | 34132323.5294 | 30491147.0588 | 27502115.5882 | 20527584.1176 | 24239935 | 20906580 | 20906580 | 17573225 | 14239870 | 14239870 | 10906515 | 7573160 | 7573160 | 4239805
total semanas de trabajo | 17.1053 |  | 4.25
horas de trabajo por semana | 19 | 323 | 3.8
costo RRHH por semana | 888235.2941
gastos equipos e infraestructura
gastos generales e improvistos | 17058.8235 | 290000
[14 empty] | Tasa de interés Anual: 21,72% |  | 0.2172
cuota 1 y 2 del proyecto | 3985500
cuota 3 | 7971000
Egresos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |  | Antedecentes |  |  | Dashboard
Costos RRHH | 3552941.1765 | 3552941.1765 | 3552941.1765 | 3552941.1765 | 888235.2941 |  | Presupuesto | 35000000 |  | Inversion | -34000000
Equipos e infraestructura | 132000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | Costo del proyecto | 15942000 |  | Flujo 1 | 34132323.5294
Gastos generales e improvistos | 168235.2941 | 68235.2941 | 68235.2941 | 68235.2941 | 17058.8235 |  | Prestamo a solicitar | 34000000 |  | Flujo 2 | 30491147.0588
Gastos comunes | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | Flujo 3 | 27502115.5882
Pago credito | 0 | 0 | 3333355 | 3333355 | 3333355 |  | Cuotas | 14 |  | Flujo 4 | 20527584.1176
Total egresos | 3853176.4706 | 3641176.4706 | 6974531.4706 | 6974531.4706 | 4258649.1176 |  | Costo total crédito | 30000195 |  | Flujo 5 | 24239935
Ingresos | [6 empty] | Valor Cuota | 3333355 |  | Tasa de descuento | 0.5
Cuota 1 pago proyecto | 3985500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Interés | 0.2172 |  | TIR | 0.86742
Cuota 2 pago proyecto | 0 | 0 | 3985500 | 0 | 0 |  |  |  |  | VAN | 13915767.8867
Cuota 3 pago proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971000
Prestamo | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ingresos | 37985500 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo | 34132323.5294 | 30491147.0588 | 27502115.5882 | 20527584.1176 | 24239935